## MonitoramentoRiscos
Plano de Monitoramento dos Riscos					Data: 18/07/2016

Nome do Projeto: Sistema Gerenciador de Consultas
Cliente: Universidade Federal de Goiás
Gerente de Projetos: Caio Romão
Especificador de Requisitos: Gilmar Filho

Controle de Versão do Documento
Versão		Data		Autor		Notas de Revisão
1.0		18/7/2016		Caio Romão		Primeira versão

	ID	Nome	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Categoria	Ação	Status
	1	Alterações no orçamento	1	9	9	Externo	Aceitar	Fechado
	2	Falhas de comunicação entre a equipe	7	7	49	Gestão	Mitigar	Ocorrido
	3	Diminuição da equipe	3	9	27	Gestão	Aceitar	Fechado
	4	Não saber o que está acontecendo	7	7	49	Gestão	Prevenir	Ocorrido
	5	Ausências de membros em reuniões	5	7	35	Gestão	Mitigar	Ocorrido
	6	Falta de tempo de qualidade para a equipe	9	9	81	Gestão	Aceitar	Ocorrido
	7	Ambiente ruim (desentendimentos e discordâncias)	5	7	35	Gestão	Prevenir	Ocorrido
	8	Improdutividade de membros	5	9	45	Gestão	Mitigar	Ocorrido
	9	Falta de conhecimento dos membros com o ambiente de desenvolvimento	7	9	63	Técnico	Mitigar	Ocorrido
	10	Mudança de papéis	7	7	49	Gestão	Aceitar	Fechado
	11	Requisitos insuficientes	5	9	45	Gestão	Prevenir	Ocorrido
	12	Problemas operacionais	5	9	45	Técnico	Mitigar	Ocorrido
	13	Produto final fugir ao escopo do planejado	3	7	21	Organizacional	Prevenir	Ativo
	14	Alocação inadequada de recursos	5	7	35	Gestão	Prevenir	Fechado
	15	Ambientes de desenvolvimento muito diferentes (SO diferentes, por exemplo)	5	9	45	Técnico	Prevenir	Fechado

## Instruções
Instruções de Preenchimento do Plano de Monitoramento de Riscos

Essa planilha servirá para o gerenciamento dos riscos do projeto e deverá ser constantemente atualizada.

ID	Numero Identificador do Risco, deve ser o mesmo ID desse risco no Plano de Gerenciamento de Risco
Nome	Nome do Risco, deve ser o mesmo nome desse Risco no Plano de Gerenciamento de Risco
Probabilidade	Qual a probabilidade desse Risco ocorrer? Em uma escala de 1 a 9
Impacto	Qual o nível de impacto caso esse Risco ocorra? Em uma escala de 1 a 9
Prioridade	É o produto da Prioridade de tratamento do Risco. Mostra o quão prioritário é a tratativa desse Risco em uma escala de 1 a 81.
Categoria	Qual o tipo desse Risco? Pode ser Organizacional, de Gestão de Projeto, Técnico ou Externo
Ação	Que ação será tomada em relação a esse Risco? Pode ser Prevenir, Mitigar ou Aceitar
Status	Define a atual situação desse Risco. Pode ser Ativo, Ocorrido ou Fechado