## Analise de Risco
	Análise de Risco

ID	Nome	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Prioridade
1	Alterações no orçamento	1	9	9
2	Falhas de comunicação entre a equipe	7	7	49
3	Diminuição da equipe	3	9	27
4	Não saber o que está acontecendo	7	7	49
5	Ausências de membros em reuniões	5	7	35
6	Falta de tempo de qualidade para a equipe	9	9	81
7	Ambiente ruim (desentendimentos e discordâncias)	5	7	35
8	Improdutividade de membros	5	9	45
9	Falta de conhecimento dos membros com o ambiente de desenvolvimento	7	9	63
10	Mudança de papéis	7	7	49
11	Requisitos insuficientes	5	9	45
12	Problemas operacionais	5	9	45
13	Produto final fugir ao escopo do planejado	3	7	21
14	Alocação inadequada de recursos	5	7	35
15	Ambientes de desenvolvimento muito diferentes (SO diferentes, por exemplo)	5	9	45

## Formula
Matriz de Probabilidade x Impacto

			Risco
		Pequeno	Médio		Alto

## Criterios
Critérios de Probabilidade e Impacto

Classificação	Probabilidade	Impacto
Muito Baixo (a)	Quase certo que não ocorra (1% - 10%)	Consequência de pequeno impacto para o projeto
Baixo (a)	Provável que não ocorra (11% - 30%)	Sem consequências graves para o projeto
Médio (a)	Deverá ocorrer (31% - 50%)	Causará um pequeno dano para o projeto
Alto (a)	Provável que ocorra (51% - 70%)	Causará um moderado dano para o projeto
Muito Alto (a)	Quase certo que ocorra (71% - 90%)	Causará um grave dano para o projeto